## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음.
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 익명 커뮤니티 | 회원가입·로그인·사용자 인증·권한 체계 없이 구현 | III 커뮤니티 가 | 관리자·사용자 계정 기능도 범위에서 제외
Must | 게시글 작성 | 제목·내용·수정용 비밀번호 입력 및 DB 저장 | III 커뮤니티 나 | 교육 목적에 따라 비밀번호 평문 저장
Must | 수정·삭제 권한 확인 | 등록 비밀번호 일치 여부로만 수정·삭제 허용 | III 커뮤니티 나 | 불일치 시 오류 메시지 제공
Must | 게시판 CRUD API | 목록·상세·작성·수정·삭제 FastAPI REST API 구현 | III 커뮤니티 다 | 최소 API 명세와 오류 응답 정의
Must | 게시판 Vue 화면 | 목록·상세·작성·수정 화면과 비밀번호 확인 UI 구현 | III 커뮤니티 다 | pagination은 기본 형태로 구현
Must | 커뮤니티 DB 저장 | 게시글 등 커뮤니티 데이터를 SQLite에 저장 | III 커뮤니티 라 | 초기 데이터 포함 .db 제출
Must | 챗봇 API | POST /api/chat 구현 | III 챗봇 가 | OpenAI API Key는 백엔드에서만 사용
제약 | 개발도구 준수 | VSCode Copilot + OpenAI API Key 조합만 사용 | III AI 정책 | Codex·Claude Code·Cursor 등 사용 금지
Should | 게시글 검색 | 제목·내용 keyword 검색, 검색 결과 목록 표시 | IV 참고 2 커뮤니티 게시판 추가기능 | Must 개발과 동시에 구현 가능
Should | 지도 시각화 | 관광지·맛집 데이터를 지도 pin과 popup으로 표시 | IV 참고 2 지도 시각화 | JSON에 정상 좌표가 없으면 제외
Should | 조회수 | 상세 조회 시 조회수 증가 및 목록 표시 | IV 참고 2 커뮤니티 게시판 추가기능 | DB migration 문제가 생기면 제외
Could | 좋아요 | 게시글 좋아요 수 표시, 브라우저 단위 중복 방지 | IV 참고 2 커뮤니티 게시판 추가기능 | 여유가 있을 때 구현
Could | 축제 캘린더 | JSON의 축제 일정을 월간 캘린더에 표시 | IV 참고 2 축제 캘린더 | 날짜 데이터 확인 후 결정
Could | 링크 복사 공유 | 현재 게시글 URL clipboard 복사 | IV 참고 2 소셜 공유 연동 | 구현 비용이 낮아 우선 고려
Could | 태그 | 게시글에 1~3개 태그 등록 및 태그 검색 | IV 참고 2 커뮤니티 게시판 추가기능 | DB 변경이 필요하면 제외
Won't | 회원가입·로그인 | 계정, JWT, OAuth, 사용자 프로필 | III 커뮤니티 가 | RFP의 익명·무인증 조건과 충돌
Won't | 전체 코스 중개 플랫폼 | 요청 등록 → 제안 → 채택 → 이용 후 리뷰 | 직접 근거 없음(범위 외) | 새로운 사용자 흐름과 DB가 다수 필요
Won't | 실제 도로 경로 | 자동차·도보 길찾기, 거리·시간 계산 | 직접 근거 없음(범위 외) | 외부 Directions API와 경유지 예외 처리 필요

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수 | 선정여부
지도 기반 관광지 탐색 | 관광지·맛집을 pin과 popup으로 표시 | 3 | 5 | 4 | 40 | 선정
관광 코스 만들기 | pin을 선택해 방문 순서 구성 | 3 | 5 | 5 | 50 | 선정
코스 게시글 공유 | 만든 코스를 익명 게시글로 공유 | 2 | 5 | 5 | 50 | 선정
댓글 기능 | 공유된 코스에 의견 작성 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
축제 캘린더 | 축제 일정을 월간 달력으로 표시 | 2 | 4 | 3 | 24 | 보류
실제 도로 경로 | 도보·자동차 길찾기와 시간 계산 | 5 | 2 | 4 | 16 | 제외
코스 중개 플랫폼 | 요청·제안·채택·리뷰 기능 제공 | 5 | 2 | 4 | 16 | 제외
게시글 검색·조회수 | 제목·내용 검색 및 상세 조회수 표시 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
선정 결과 | 관광지를 지도 pin으로 탐색하고 원하는 장소를 순서대로 구성해 익명 게시글과 댓글로 공유하는 기능을 선정하였다. AI 관광 챗봇은 RFP 필수 기능으로 함께 포함하며, 실제 도로 길찾기와 코스 중개 플랫폼은 제외하였다.

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 관광지를 방문 순서로 구성하고 다른 사람과 공유하기 어려움
타깃 사용자 | 지역 여행객과 관광 코스를 공유하려는 사용자
성공 지표 | 관광지 선택→코스 저장→게시글 공유→댓글 작성 완료, Must 기능 100% 동작
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
서울 권역 JSON 기반 익명 게시판 CRUD 및 비밀번호 권한 확인
POST /api/chat 및 대화 히스토리·모바일·플로팅 채팅 UI
Vue.js 3 SPA / FastAPI + SQLAlchemy + SQLite 구현
.env·.gitignore 보안 관리 및 Netlify·Render 배포
초기 데이터 DB·기능명세서·데이터 출처·라이선스·WBS·PPT 제출
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
관광지·맛집 지도 pin 및 popup 표시
관광지 선택·순서 설정·코스 공유
공유 코스 게시글 댓글 작성·삭제
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입·로그인·사용자 프로필
실제 도로 길찾기·거리·시간 계산
코스 요청·제안·채택 중개 플랫폼

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작(Day) | 종료(Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | Day 1 | Day 2 | Day 3
1 | 기획 | RFP 분석 및 MVP 범위 확정 | 팀전체 | Day1 | Day1 | 1 | 100 | 완료
2 | 기획 | 대상 권역·데이터·역할·WBS 확정 | 팀전체 | Day1 | Day1 | 1 | 100 | 완료
3 | 설계 | 화면 구성 및 사용자 흐름 설계 | FE | Day1 | Day1 | 1 | 100 | 완료
4 | 설계 | API·DB·코스·댓글 구조 설계 | BE | Day1 | Day1 | 1 | 50 | 진행중
5 | 개발 | Vue·FastAPI 프로젝트 및 공통 환경 구성 | 팀전체 | Day2 | Day2 | 1 | 0 | 예정
6 | 개발 | 익명 게시판 CRUD 구현 | 팀전체 | Day2 | Day2 | 1 | 0 | 예정
7 | 개발 | 관광지 지도 pin 및 코스 생성 UI 구현 | FE | Day2 | Day2 | 1 | 0 | 예정
8 | 개발 | 코스·댓글·검색·조회수 API 구현 | BE | Day2 | Day2 | 1 | 0 | 예정
9 | 개발 | 지역정보 챗봇 API 및 플로팅 UI 구현 | 팀전체 | Day2 | Day2 | 1 | 0 | 예정
10 | 배포 | Netlify·Render 배포 및 환경변수 설정 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 1 | 0 | 예정
11 | 테스트 | CRUD·코스·댓글·챗봇 E2E 테스트 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 1 | 0 | 예정
12 | 문서화 | 기능 명세서·데이터 출처·README·WBS 작성 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 1 | 0 | 예정
13 | 발표준비 | 발표자료 및 시연 데이터 작성 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 1 | 0 | 예정
14 | 발표준비 | 최종 리허설·산출물 점검·제출 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식